## piano di trattamento
Piano Trattamento Programma Trasparenza 2016
Rif | Processo | Obiettivo | Azioni | Indicatori | Responsabili | Tempi | Risorse
1 | Sito Web Aziendale: gestione Sezione Amministrazione Trasparente | 1) Aggiornamento e monitoraggio della Sezione "Amministrazione Trasparente". | 1) Incontri periodici con i referenti delle aree 2) monitoraggio dei dati di pubblicazione trimestrale 3) Analisi definizione e migrazione dei dati relativi alle funzioni trasferite a seguito del nuovo assetto aziendale. 4) indagine di Customer | - evidenza degli incontri programmati ed effettuati -90% dati pubblicati nei tempi previsti - completa implementazione nella sezione delle nuove aree - somministrazione di questionario di gradimento ai cittadini che accedono al sito Amministrazione Trasparente | Responsabile Trasparenza Referenti di Area | dicembre 2016 | Referenti d'area
2 | Posta elettronica certificata | Aumento delle caselle di Posta certificata per favorire maggiore trasparenza ed integrità | Attivazione e valutazione della richiesta di Pec tramite procedure aziendali | istituzione delle nuove caselle richieste nel corso dell' anno. | Responsabile Trasparenza Servizio informatico aziendale | dicembre 2016 | Servizio informatico aziendale
3 | Codice Etico Comportamentale | Diffusione e osservanza dei contenuti del Codice all' interno e all' esterno dell' azienda. | Comunicazione attraverso canali aziendali a dipendenti e stakeholder dei contenuti del Codice di Comportamento | Evidenza delle pubblicazioni delle informazioni attraverso il sito web e la rete intranet | Responsabile Trasparenza | dicembre 2016 | Responsabile Trasparenza Risorse Umane
5 | Piano delle Performance | Integrazione con Piano di Miglioramento organizzativo | Inserimento del set di indicatori indicati dal OiV Regionale secondo le regole di sistema 2015 | 1)aderenza al cronoprogramma di attuazione del PIMO 2)pubblicazione di un set di indicatori del PIMO sul sito aziendale | Responsabile Trasparenza | dicembre 2016 | Responsabile Piano Performance RAQ
6 | Ascolto stakeholder | Migliorare il rapporto tra Azienda e Stakeholders attraverso azioni di comunicazione ed informazione con modalità chiara ed accessibile | 1) Effettuare nei tempi e modalità previsti le consultazioni pubbliche sui documenti aziendali attraverso il sito web 2) Utilizzo della rivista "Il Civile" per diffondere le iniziative avviate in tema di trasparenza e anticorruzione. | 100% consultazioni pubblicate/pubblicazioni obbligatorie -Almeno 2 articoli in tema di anticorruzione/trasparenza sul totale delle pubblicazione | Responsabile Trasparenza | dicembre 2016 | Comitato di redazione "Il Civile" Responsabile Anticorruzione Responsabile Trasparenza
7 | Iniziative della Trasparenza | Organizzazione di iniziative aperte alla cittadinanza | 1) Azioni divulgative attraverso media locali2) Realizzazione percorsi tematici alle scuole superiori | 1) Realizzazione di una puntata divulgativa attraverso una tv locale 2) Realizzazione di 2 seminari rivolti alle scuole superiori. | Responsabile Trasparenza | dicembre 2016 | Responsabile Trasparenza Responsabile della Comunicazione